УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации

города Волгодонска

по экономике и финансам

_________________ И.В. Столяр

«______»________________ 2013г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана основных мероприятий

Комитета по управлению имуществом города Волгодонска

(наименование структурного подразделения, органа Администрации города)

за 4 квартал 2012 года

| Р№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Фактически исполнено | Результаты работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОКТЯБРЬ |
| 71 | Подготовка проекта постановления Администрации города Волгодонска «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Управление имуществом муниципального образования «Город Волгодонск» и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра на период 2013 - 2017 годы» | октябрь | 08.10.2012 | Постановление Администрации города Волгодонска от 08.10.2012 №2923 |
| 82 | Подготовка проектов распоряжений Администрации города Волгодонска «О согласовании списания имущества» | октябрь | октябрь | Подготовлено 10 распоряжений Администрации города Волгодонска «О согласовании списания муниципального имущества» |
| 33 | Разработка проекта административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче выписок из Реестра муниципального имущества | октябрь | - | Проект разработан, но отклонен от согласования Администрацией города в связи с тем, что из Администрации Ростовской области ожидалось поступление типовых регламентов |
| 94 | Подготовка проекта постановления Администрации города Волгодонска «О создании городской межведомственной комиссии по размещению объектов наружной рекламы и информации на территории муниципального образования «Город Волгодонск» | октябрь | октябрь | Проект постановления отменен прокуратурой города Волгодонска в связи с принятым решением Волгодонской городской Думы от 11.10.2012 №87 |
| 15 | Заседание комиссии по обеспечению своевременных поступлений в бюджет арендной платы за землю | октябрь | октябрь | Проведено 4 комиссии. Приглашено на комиссию арендаторов 30, имеющих задолженность по арендной плате за землю в размере 6278,5 тыс.руб. |
| 16 | Заседание комиссии по обеспечению беспрепятственного доступа к береговой полосе общего пользования | октябрь-декабрь | октябрь-ноябрь | Обследовано 8 баз отдыха(14 участков), составлено и передано в юр.отдел для подготовки исков 8 актов осмотра |
| 17 | Подготовка проектов постановлений Администрации города Волгодонска «О списании задолженности по денежным обязательствам за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» | октябрь | октябрь | Подготовлен проект «О списании задолженности по денежным обязательствам за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» |
| 18 | Подготовка и сдача заявлений о регистрации права муниципальной собственности по 5 объектам недвижимости | октябрь | октябрь | Заявления о регистрации права муниципальной собственности по 5 объектам недвижимости подготовлены и сданы. |
| 99 | Прием заявлений и внесение изменений в реестр муниципального имущества | октябрь | октябрь | Приняты изменения в реестр муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» у 14 правообладателей из 114 |
| 110 | Подготовка и выдача выписок из реестра муниципального имущества | октябрь | октябрь | Подготовлено и выдано 64 выписки из реестра муниципального имущества |
| 111 | Подписание акта приема-передачи выполненных работ по паспортизации скверов по муниципальному контракту № 127 от 03.09.2012 года | октябрь | 11.10.2012 | Акт выполненных работ от 11.10.2012 |
| 112 | Проведение плановых проверок МЗК: | октябрь-декабрь | октябрь-декабрь | Проведено 10 плановых проверок: ООО «Промсвязьмонтаж», ЗАО «ИКАО», ООО «Артишок», ООО ИПФ «Дом», ООО «Алюр» - нарушений не обнаружено, СНТ «Атоммашевец», СНТ «Ветеран», ПК «Перекресток», ООО «Застройщик», ООО «Час Пик» - направлены предписания , 6 проверок не состоялось (5-нет участков, 1- менее 3х лет с проверки Росреестра) |
| 113 | Обследования на предмет выявления нарушений разрешенного использования земельных участков ГСК и собственниками индивидуальных жилых домов | октябрь-декабрь | ноябрь-декабрь | Проведено 6 проверок участков под ГСК (направлено 2 претензии), 11 проверок устранения нарушений (в 3х случаях нарушения устранены) и 3 проверки участков под инд. жилыми домами (направлено 3 претензии), |
| 114 | Проведение внеплановых проверок МЗК в отношении физических лиц | октябрь-декабрь | ноябрь | Проведены 2 проверки участков Тынянского П.Я. и Регенцевой И.С.(материалы переданы в Росреестр) |
| 115 | Проведение аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для строительства склада по ул. 2-й Заводской, 21в | октябрь | октябрь | Протокол об итогах аукциона №2 от 16.10.2012 |
| 116 | Проведение аукциона по продаже земельного участка по ул. Лодочной,19 для строительства базы отдыха | октябрь | октябрь | Протокол об итогах аукциона №2 от 16.10.2012 |
| 117 | Заседание комиссии по рассмотрению заявлений на аукционные торги по продаже права на заключение договора аренды муниципального имущества | октябрь | октябрь | Протокол комиссии от 02.10.2012 |
| 118 | Заседание комиссии по рассмотрению заявлений на аукционные торги по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | октябрь | октябрь | Протокол комиссии от 16.10.2012 |
| 219 | Проведение аукциона по продаже права аренды муниципального имущества | октябрь | октябрь | Протокол об итогах аукциона от 04.10.2012 |
| 220 | Проведение аукциона по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | октябрь | октябрь | Протокол об итогах аукциона от 23.10.2012 |
| НОЯБРЬ |
| 21 | Заседание комиссии по приватизации объектов муниципальной собственности | ноябрь | октябрь | Протокол №8 от 29.10.2012 |
| 22 | Подготовка и сдача заявлений о регистрации права муниципальной собственности по 6 объектам недвижимости | ноябрь | ноябрь | Заявления о регистрации права муниципальной собственности по 6 объектам недвижимости подготовлены и сданы. |
| 223 | Прием заявлений о внесение изменений в реестр муниципального имущества | ноябрь | ноябрь | Приняты изменения в реестр муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» у 28 правообладателей из 114. |
| 224 | Подготовка и выдача выписок из реестра муниципального имущества | ноябрь | ноябрь | Подготовлено и выдано 54 выписки из реестра муниципального имущества |
| 225 | Проведение проверки деятельности МАУ «МФЦ» | ноябрь | 18.12.2012 | Акт проверки |
| 226 | Подготовка проекта решения Волгодонской городской Думы «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2013 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2014-2015 годы » | ноябрь | ноябрь | Решение Волгодонской городской Думы от 15.11.2012 №95 |
| 227 | Подготовка проектов распоряжений Администрации города Волгодонска «О согласовании списания имущества» | ноябрь | ноябрь | Подготовлено 4 распоряжения Администрации города Волгодонска «О согласовании списания муниципального имущества» |
| 228 | Подписание акта выполненных работ по муниципальному контракту на инвентаризационно - технические работы по паспортизации автомобильной дороги по улице Промышленной от перекрестка с Ростовским шоссе до переулка Союзного с проездом до свалки твердых бытовых отходов (ТБО) | август | 30.11.2012 | Акт выполненных работ от 30.11.2012 |
| 229 | Подписание акта выполненных работ по муниципальному контракту на инвентаризационно - технические работы по паспортизации автомобильных дорог города Волгодонска: пер. Фрунзе, пер. Спортивный, пер. Таисский, пер. Янтарный, проезд Лицейский, ул. Волгоградская, ул. Вольная, Цимлянское шоссе – 8 автодорог | август | 30.11.2012 | Акт выполненных работ от 30.11.2012 |
| 330 | Подписание акта выполненных работ по муниципальному контракту с единственным поставщиком на работы по технической инвентаризации, регистрации текущих изменений, выдаче справки в УФРС, изготовлению кадастрового паспорта, изготовлению копии технического паспорта – 4 объекта | ноябрь | 15.11.2012 | Акт выполненных работ от 15.11.2012 |
| 331 | Заключение муниципального контракта с единственным поставщиком на работы по технической инвентаризации, регистрации текущих изменений, выдаче справки в УФРС, изготовлению кадастрового паспорта, изготовлению копии технического паспорта – 22 объекта | ноябрь | 15.11.2012 | Муниципальный контракт №174 от 15.11.2012 |
| 232 | Заседание комиссии по обеспечению своевременных поступлений в бюджет арендной платы за землю | ноябрь | ноябрь | Проведено 5 комиссий. Приглашено на комиссию арендаторов 32, имеющих задолженность по арендной плате за землю в размере 2752,8 тыс.руб. |
| 233 | Заседание комиссии по обеспечению беспрепятственного доступа к береговой полосе общего пользования | ноябрь | ноябрь | Проведены проверки 19 участков по ул.Дачной (у Новосоленовского котлована- 4шт.); ул.Лодочной, 1; ул.Лодочной, 5а; ул.Отдыха, 2; ул.Отдыха, 4; ул.Отдыха, 6; ул.Отдыха, 8 и по ул.Отдыха у д.2; ул.Лодочная, 3а; ул.Лодочная, 7; ул.Лодочная, 9; ул.Отдыха, 3; ул.Отдыха, 9; ул.Отдыха, 15; ул.Отдыха, 17 и по ул.Лодочной, у д.3. Информация передана мэру города и в прокуратуру города. |
| 334 | Заседание комиссии по рассмотрению заявлений на аукционные торги по продаже права на заключение договора аренды муниципального имущества | ноябрь | ноябрь | Протокол комиссии от 13.11.2012 |
| 335 | Заседание комиссии по рассмотрению заявлений на аукционные торги по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | ноябрь | ноябрь | Протокол комиссии от 22.11.2012 |
| 336 | Подготовка проектов постановлений Администрации города Волгодонска «О списании задолженности по денежным обязательствам за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» | ноябрь | ноябрь | Подготовлен проект «О списании задолженности по денежным обязательствам за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» |
| 337 | Получение свидетельств о регистрации права муниципальной собственности по 5 пяти земельным участкам | ноябрь | ноябрь | Получены свидетельства о государственной регистрации права собственности по 5 пяти земельным участкам. |
| 38 | Проведение 4 плановых проверок МЗК: ООО «Лимузин», ПГСК «АндРус», СНТ «Дон», ООО «Зеленое хозяйство» | ноябрь | ноябрь | Проведено 3 плановых проверки: ПГСК «АндРус», СНТ «Дон», ООО «Зеленое хозяйство». ООО «Лимузин» на проверку не явилось. Выдано 2 предписания. |
| 39 | Обследования на предмет выявления нарушений разрешенного использования земельных участков ГСК и собственниками индивидуальных жилых домов | ноябрь | ноябрь | Проведено 4 проверки участков под ГСК «Ленинградский», ПГСК «АндРус», ПК «Протон», ПГК «Форсаж». Направлено 3 претензии. |
| 40 | Проведение 5 внеплановых проверок МЗК в отношении физических лиц. | ноябрь | ноябрь | Проведено 9 внеплановых проверок МЗК в отношении физических лиц. Выдано 5 Предписаний |
| 41 | Проведение аукциона по продаже 10 земельных участков по пер. Батайскому и ул. Прохладной. | ноябрь | ноябрь | Протокол об итогах аукциона № 2 от 09.11.2012 |
| 42 | Проведение аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома по пр. Мира, 10 | ноябрь | ноябрь | Протокол об итогах аукциона №2 от 09.11.2012 |
| 43 | Проведение аукциона по продаже 10 земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов по ул. Миллеровской, ул.Кольцо Надежды | ноябрь | ноябрь | Протокол об итогах аукциона №2 от 20.11.2012 |
| 44 | Проведение аукциона по продаже земельного участка для строительства объекта промназначения по ул. 2-й Заводской,4 | ноябрь | ноябрь | Протокол об итогах аукциона №2 от 27.11.2012 |
| 45 | Проведение аукциона по продаже 7 земельных участков для индивидуального жилищного строительства по ул. Зерноградской, ул. Ак. Королева | ноябрь | ноябрь | Протокол об итогах аукциона №2 от 28.11.2012 |
| 446 | Проведение аукциона по продаже права аренды муниципального имущества | ноябрь | ноябрь | Протокол об итогах аукциона от 15.11.2012 |
| 447 | Проведение аукциона по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | ноябрь | ноябрь | Протокол об итогах аукциона от 27.11.2012 |
| ДЕКАБРЬ |
| 48 | Подготовка документации и проведение запроса котировок на выполнение кадастровых работ (под муниципальным имуществом) | декабрь | декабрь | Муниципальный контракт №129 от 04.09.2012 |
| 49 | Подготовка проекта решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 26.11.2008 №177 «О формировании и утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». | декабрь | декабрь | Решением постоянной комиссии по бюджету, налогам, сборам, муниципальной собственности проект решения отклонен от рассмотрения на заседании Волгодонской городской Думы |
| 50 | Подготовка проекта решения Волгодонской городской Думы «Об аренде имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Волгодонск» | декабрь | декабрь | Проект решения передан в Волгодонскую городскую Думу |
| 51 | Подготовка и сдача заявлений о регистрации права муниципальной собственности по 6 объектам недвижимости | декабрь | декабрь | Заявления о регистрации права муниципальной собственности по 6 объектам недвижимости подготовлены и сданы. |
| 52 | Прием заявлений и внесение изменений в реестр муниципального имущества | декабрь | декабрь | Приняты изменения в реестр муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» у 32 правообладателей из 114. |
| 53 | Подготовка и выдача выписок из реестра муниципального имущества | декабрь | декабрь | Подготовлено и выдано 96 выписок из реестра муниципального имущества |
| 54 | Подготовка проектов распоряжений Администрации города Волгодонска «О согласовании списания имущества» | декабрь | декабрь | Подготовлено 7 распоряжений Администрации города Волгодонска «О согласовании списания муниципального имущества» |
| 55 | Подготовка проекта решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменения в решение Волгодонской городской Думы №81 «Об аренде имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Волгодонск» | декабрь | декабрь | Принято решение Волгодонской городской Думы от 21.12.12 №108 |
| 56 | Подписание акта выполненных работ по муниципальному контракту на инвентаризационно - технические работы по паспортизации автомобильных дорог города Волгодонска: ул. Окружная, пер. Коммунистический, пер. Кирова, пер. С.Лазо, ул. Складская, бульвар Великой Победы, ул. Ярильская, Романовское шоссе – 8 автодорог | август | 21.12.2012 | Акт выполненных работ от 21.12.2012 |
| 57 | Подписание акта выполненных работ по муниципальному контракту по паспортизации 3 объектов - теплосеть, ливневая канализация, водопровод | декабрь | 06.12.2012 | Акт выполненных работ от 06.12.2012 |
| 58 | Подписание акта выполненных работ по муниципальному контракту с единственным поставщиком на работы по технической инвентаризации, регистрации текущих изменений, выдаче справки в УФРС, изготовлению кадастрового паспорта, изготовлению копии технического паспорта – 22 объекта | декабрь | 10.12.2012 | Акт выполненных работ от 10.12.2012 |
| 59 | Заседание комиссии по обеспечению своевременных поступлений в бюджет арендной платы за землю | декабрь | декабрь | Проведено 3 комиссии. Приглашено на комиссию арендаторов 19, имеющих задолженность по арендной плате за землю в размере 823,2 тыс.руб. |
| 60 | Заседание комиссии по обеспечению своевременных поступлений в бюджет арендной платы за муниципальное имущество | декабрь | декабрь | Приглашено на комиссию 9 арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате за муниципальное имущество в размере 674,4 тыс.руб. |
| 61 | Заседание комиссии по обеспечению беспрепятственного доступа к береговой полосе общего пользования | декабрь | декабрь | Проведены проверки 7 участков |
| 62 | Заседание комиссии по рассмотрению заявлений на аукционные торги по продаже права на заключение договора аренды муниципального имущества | декабрь | декабрь | протокол комиссии от 14.12.2012 |
| 63 | Заседание комиссии по рассмотрению заявлений на аукционные торги по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | декабрь | декабрь | протокол комиссии от 18.12.2012 |
| 64 | Подготовка проектов постановлений Администрации города Волгодонска «О списании задолженности по денежным обязательствам за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» | декабрь | декабрь | Принято постановление от 17.09.2012 №2699 «О списании задолженности по денежным обязательствам за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» |
| 65 | Проведение аукциона по продаже 7земельных участков для индивидуального жилищного строительства по пр. Среднему | декабрь | декабрь | Протокол об итогах аукциона №2 от 11.12.2012 |
| 66 | Проведение аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков для строительства многоквартирных жилых домов по пр. Мира, 104, 106 | декабрь | декабрь | Протокол об итогах аукциона №2 от 25.12.2012 |
| 67 | Проведение аукциона по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | декабрь | декабрь | Протокол об итогах аукциона от 25.12.2012 |
| 68 | Проведение аукциона по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества | декабрь | декабрь | Протокол об итогах аукциона от 20.12.2012 |

Председатель Комитета по управлению

имуществом города Волгодонска                                                                                                              Е.В. Ерохин

Савина Н.Н.                 .

244462

Абрамов В.И.

239602

Ушаков Ю.М.

239608